РЕШЕНИЕ  № 2 

Межгосударственной комиссии  по устойчивому развитию

«О   Региональном  плане   действий  

по охране  окружающей  среды (РПДООС)»
12 апреля 2001г.


             
   
          
 г. Кокшетау

1. Принять  к сведению информацию о ходе работ I  этапа  подготовки Региональному  плану   действий  по охране  окружающей  среды (РПДООС). Отметить недостаточную координацию процесса на региональном уровне.

2. Утвердить скорректированный план работ I  этапа  подготовки  РПДООС согласно Приложения 1. Семинары I этапа РПДООС провести в г. Душанбе (июль) и г. Алматы (август).

3. Возложить функции Координатора деятельности Руководящего Комитета  Должностных Лиц (РКДЛ) на Ответственное должностное лицо страны,  председательствующей в МКУР. Экспертно-техническую поддержку деятельности РКДЛ  возложить на Научно-Информационный центр (НИЦ МКУР)  и  его отделения в странах. Секретариату разработать и внести на утверждение Положение о РКДЛ  МКУР с продлением полномочий на период реализации РПДООС.

4. Поручить РКДЛ  внести по согласованию с  ЮНЕП  до 1 июня 2001 г.  на  утверждение   МКУР концепцию  II  этапа работ с учетом высказанных замечаний, график  работ и семинаров,   бюджет  II этапа подготовки  РПДООС и состав региональной экспертной  группы с участием  консультантов ЮНЕП, представителей общественности и других заинтересованных сторон.

5. В целях консолидации региональной деятельности поручить РКДЛ  координацию взаимодействия   рабочих   групп  по  подготовке: 

· Регионального  плана  действий по устойчивому развитию горных территорий

· Регионального  плана  действий по борьбе с опустыниванием

· Регионального  плана  управления водой и солями  Компонента А1 Проекта  ГЭФ/ВБ  «Управление водными ресурсами и окружающей средой» (в части аспектов устойчивого развития).

От Республики Казахстан

От Кыргызской Республики

От Республики Таджикистан

От Туркменистана

От Республики Узбекистан

Приложение 1 к решению №2
ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПДООС

 (I этап РПДООС)

	1
	Создание сети экспертов по пяти проблемам
	ЦС совместно с ОДЛ создадут сеть экспертов по каждой проблеме и подготовят базу данных экспертов в электроном виде (MS Excel). ОДЛ будут координировать деятельность пяти сетей по каждому вопросу в рамках своей страны.
	База данных будет представлена до 

После заключения контрактов – через 15 дней, 

	2
	Создать сеть Национальных институтов/экспертов, с которыми ЦС должен связаться для получения данных при координации ОДЛ

	3
	Сбор данных
	ЦС получит данные и информацию у соответствующих профильных ведомств и экспертов региона согласно утвержденным основным принципам
	сбор даных будет завершен  

до 1 июня 2001 года

	4
	Проект доклада ПДООС 
	ЦС проанализирует информацию по проблеме и подготовит проект доклада ПДООС, как это намечено в утвержденных основных принципах
	ОДЛ представит первый вариант проекта ПДООС  до  

15 июля 2001 года

	5
	Семинар по проблемам
	 ОДЛ  и ЦС организуют консультации по проблемам с экспертами региона для обсуждения первого варианта проекта ПДООС  по каждой проблеме
	Семинары состоятся:  

20-25 июля 2001 года

сроки, бюджет  и необходимость 2 семинара определятся на 1 семинаре

место проведения: Душанбе, Таджикистан

	6
	Окончательный вариант  проекта ПДООС 
	После получения замечаний по первому варианту проекта ЦС отредактирует первый вариант проекта. Окончательный вариант проекта, содержащий всю собранную в ходе осуществления проекта информацию, будет представлен координатору проекта для подготовки РПДООС  
	Окончательный вариант проекта будет представлен до  20-25 августа 2001 года. Алматы, Казахстан

	7
	Общая координация между странами и ЮНЕП и ПРООН
	Вопросы организации семинаров, контрактов через страновые офисы ПРООН. Сбор Всех отчетов и согласование замечаний ЮНЕП И ПРООН 

Централизованный перевод документов в ПРООН-Казахстан
	Связь через Жараса Такенова, Регионального советника по Устойчивому развитию

ПРООН/Казахстан

480091 Алматы ул.Толе би 67

тел: (7-3272) 627444б 582643

582646

факс: (7-3272) 582645б 505907

e-mail: zharas.takenov@undp.org
	Не реже одного раза в две недели общая электронная конференция ОДЛ


