 Утвержден
[image: image1.png]


Решением  МКУР от  22 июня  2000г

ПЛАН РАБОТ МКУР на 2000 – 2002 гг.
	I.        Организационные мероприятия

	1.1
	Внесение предложений  Председателю МКУР по вопросам обеспечения  его деятельности  на  период  между  заседаниями  МКУР.
	Август 2000 
	Секретариат МКУР
	МФСА,
ПРООН

	1.2
	Институциональное укрепление  МКУР  и  ее  структур:

· Подготовка поправок   к  Положению о МКУР,   

· Разработка проекта положения о Консультативном Совете МКУР и предложений по его составу
	 Сентябрь 2000  
	НИЦ МКУР
	МФСА

	1.3
	Формирование, регистрация и обеспечение функционирования отделений НИЦ в странах ЦА
	Сентябрь 2000
	НИЦ, члены МКУР 
	МФСА ИК

	1.4
	Подготовка очередного заседания МКУР  

Подготовка и распространение отчетов и материалов, связанных  с  мероприятиями  МКУР.
	г.Алматы

Сентябрь

2000г.
	Секретариат
	

	1.5
	Подача на финансирование выполнения плана  МКУР в МФСА, ПРООН и другим донорам
	Сентябрь 2000 
	Секретариат,  Председатель МКУР
	МФСА

	II.      Научно-информационная  деятельность

	2.1
	Разработка принципов оценки устойчивого развития бассейна Аральского моря. Определение региональных индикаторов устойчивого земле- и водопользования и их в систему национальных/регионального мониторинга и статотчетов
	Декабрь 2000 
	НИЦ МКУР, эксперты сети УР Центральной Азии, с привлечением зару-бежных консультантов
	Проект ПРООН

	2.2
	Разработка экспертной информационной системы «Экологическое пространство ЦАР» и единой базы данных по блокам "Экономика - Окружающая среда - Общество – Политика" для принятия управленческих решений по УР региона (на основе Регионального отчета о состоянии ОС и УР ЦАР).
	март 2001
	Эксперты сети УР Центральной  Азии, с  привлечением зарубежных консультантов, НИЦ МКУР,РЭЦ
	ПРООН,МФСА,Всемирный Банк, ЮНЕП, ТАСИС 

	2.3
	Подготовка  банка данных о  глобальных  и региональных  международных конвенциях и  соглашениях, документах, вытекающих из "РИО-92" по  вопросам окружающей  среды и  развития.
	2000 – 2001 
	НИЦ  совместно с Нац. комиссиями по УР
	ПРООН,МФСА

 

	2.4
	Взаимодействие со  средствами   массовой  информации  государств  Центральной  Азии по информированию общественности и по проблемам  окружающей  среды. 

Участие в подготовке периодического издания и обеспечение хозяйствующих субъектов государств  информацией о передовом опыте в области УР.
	Постоянно
	НИЦ МКУР,  совместно с Нац.

комиссиями по УР, РЭЦ


	МФСА

ПРООН

	Ш.   Разработка, реализация и мониторинг  программ и проектов

	3.1
	Разработка  проектов, соответствующих требованиям ГЭФ

· Подготовка концептуальных проектных предложений по УР региона

Согласование проектных предложений с МКУР и представителями ГЭФ
	Сентябрь 2000

Октябрь  2000
	ПРООН, 

Эксперты сети УР,

НИЦ МКУР
	Проект ПРООН

ГЭФ

	3.2
	Подготовка проекта по вопросам водно-энергетических ресурсов ЦАР
	2000-2001
	Эксперты сети УР
	МФСА,ПРООН

	3.3
	Подготовка РПДООС (этап Повестки 21).
	2000 - 2001
	РКДЛ, 
	ЮНЕП, ПРООН   

	1. 
	Согласование концептуального документа процесса подготовки ЦА РПДООС с Руководящим Комитетом Должностных лиц МКУР
	 Октябрь 2000
	РКДЛ
	ЮНЕП, ПРООН



	2. 
	· Разработка  рабочего  плана подготовки РПДООС.
	 Июль- октябрь   2000 
	РКДЛ,
	ЮНЕП, ПРООН 

	3. 
	· Семинар по обсуждению  и доработке Руководящих принципов РПДООС.
	 Декабрь   2000
	РКДЛ, 
	ЮНЕП,
ПРООН

	4. 
	· Разработка и утверждение РПДООС.
	Июнь 2001
	РКДЛ, 
	ЮНЕП, ПРООН

	· 
	· Проведение семинаров в соответствии с рабочим планом подготовки РПДООС, в том числе и Региональный семинар с участием высших должностных  лиц и  представителей доноров.  
	2000-2001
	РКДЛ,
	ЮНЕП, ПРООН, МФО

	3.4
	Составление обзора по окружающей среде Центральной Азии в формате ГРИД
	2000-2001
	НИЦ МКУР совместно с экспертами сети УР
	ЮНЕП/ЕАРАР

	3.5
	Создание Региональной экологической информационной сети в ЦА
	2000-2002
	НИЦ МКУР совместно с РЭЦ
	ЮНЕП/ЕАР АР

	3.6
	Реализация региональных проектов 
	2002  и далее
	РКДЛ


	МФСА, МФО

	3.7
	Разработка Повестки  21 для  ЦАР (Стратегия УР ЦАР)

-подготовка работ по подготовке национальных Повестки 21

-создание Национальных Советов устойчивого развития
	2001

2002
	РКДЛ совместно с Нац. комиссией УР 
	Потен-циал 21, ПРООН

	3.8
	Подготовка «Конвенции по устойчивому развитию стран БАМ»

	2002
	НИЦ МКУР


	МФО, ПРООН, МФСА

	3.9
	Формирование системы мониторинга  региональных проектов

· Подготовка  предложений по созданию базы данных и системы регионального мониторинга проектов в области ООС и устойчивого управления водными и земельными ресурсами, 

· Сбор информации о выполняемых в регионе мероприятиях, программах, проектах, направленных на решение приоритетных региональных проблем УР,

· Создание системы мониторинга  реализации региональных проектов, 

Оценка  результативности выполнения проектов и программ  по  улучшению экологической обстановки в  бассейне  Аральского  моря с выработкой рекомендаций
	август 2000

декабрь 2000

декабрь 2000 

июнь 2000


	НИЦ МКУР,

Секретариат

НИЦ МКУР

НИЦ МКУР, 


	МФСА

ПРООН,ЮНЕП,
ТАСИС и другие  доноры



	IV.    Участие   в  международной  деятельности    по  устойчивому  развитию

	4.1
	Формирование региональной делегации для представления позиции региона Центральной Азии на Консультативной Встрече Министров ННГ (Алматы, 16-17 октября 2000) и Азиатско-Тихоокеанской конференции Министров по окружающей среде и развитию (Япония, 31 августа - 5 сентября 2000)
	Август 2000
	Председатель МКУР,  совместно с членами МКУР
	МФСА

	4.2
	Разработка   региональных  презентации  ЦАР  в  Конгрессе "ECO Asia 2000" и  4-ой  конференции  министров   окружающей  среды  региона  Азии и Тихого  океана  (Япония, Kita-Kyushu, 31.08.00 – 05.09.00)
	III кв.  2000  
	Председатель МКУР совместно с членами МКУР
	ПРООН

	4.3
	Участие  и  подготовка  региональной  позиции  ЦАР в  консультативной  встрече  министров  охраны  окружающей  среды,  министров  экономики,  министров  финансов СНГ  по  вопросам  водного  хозяйства и инвестиций в  водохозяйственный  сектор  (Казахстан, Алматы, 16-17 октября 2000 г.)
	III –IV кв. 2000 


	 Председатель МКУР совместно с членами МКУР, РЭЦ
	ПРООН

	4.4
	Участие  и  подготовка  региональных  предложений на Пятую конференцию  министров "Окружающая  среда для  Европы" (Украина,  Киев, 2002 г.)
	2002 
	Председатель МКУР совместно с членами МКУР, РЭЦ 
	ПРООН

	4.5
	Участие  стран ЦАР в  подготовке  обзоров и  материалов к  "Рио+10"
	2002 
	Председатель МКУР совместно с членами МКУР. РЭЦ 
	ПРООН


PAGE  
2

